## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA DE DESARROLLO — SISTEMA C4 · SSPM SAN JUAN DEL RÍO | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
[6 empty] | MAY 2025 |  |  |  | JUNE 2025 |  |  |  |  | JULY 2025 |  |  |  | AUGUST 2025 |  |  |  | SEPTEMBER 2025 |  |  |  |  | OCTOBER 2025 |  |  |  | NOVEMBER 2025
ÉPICA | ACTIVIDAD / TAREA | RESPONSABLE | SEMANAS | INICIO | FIN | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11
SETUP E INFRAESTRUCTURA BASE | bar: S1 to S26
É8 | Scaffold Next.js 14 + Tailwind + estructura carpetas | Senior | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | bar: S1
É8 | PostgreSQL + PostGIS + Docker Compose | Senior | 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | bar: S1
É8 | Prisma ORM + migraciones base + seed catálogos | Senior | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | bar: S2
É8 | Variables de entorno + componentes base UI | Junior 1 | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | bar: S2
É8 | Layout responsive (sidebar / bottombar móvil) | Junior 1 | 1 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | bar: S2
AUTENTICACIÓN · ROLES · SEGURIDAD | bar: S1 to S26
É7 | NextAuth.js + JWT + bcrypt + tabla usuarios/roles | Senior | 1 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | bar: S3
É7 | Middleware Next.js protección de rutas | Senior | 1 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | bar: S3
É7 | Pantalla de login responsive | Junior 1 | 1 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | bar: S3
É7 | Gestión de usuarios (CRUD) — panel admin | Junior 1 | 1 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | bar: S4
É9 | Menú dinámico por rol (sidebar + bottombar) | Junior 1 | 1 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | bar: S4
É10 | Rate limiting + headers seguridad + CSRF | Senior | 1 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | bar: S4
É7 | Auditoría (audit_log) + triggers PostgreSQL | Senior | 1 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | bar: S5
É7 | Cierre de sesión remota + blacklist tokens | Senior | 1 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | bar: S5
FOLIO ÚNICO · RECEPCIÓN 911 · DESPACHO | bar: S1 to S26
É1 | Schema DB completo + relaciones + índices | Senior | 1 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | bar: S5
É1 | Trigger sincronización triple folio → folio único | Senior | 1 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | bar: S6
É2 | Formulario recepción 911 (responsive, catálogo) | Junior 1 | 2 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | bar: S6 to S7
É2 | Geocodificación domicilio + mapa embebido | Junior 2 | 2 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | bar: S6 to S7
É1 | Timeline ciclo de vida del incidente | Junior 2 | 1 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | bar: S7
É2 | WebSocket estado unidades en tiempo real | Senior | 1 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | bar: S7
É2 | Panel despacho + asignación de unidades | Junior 1 | 1 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | bar: S8
É2 | Chat interno auditado (reemplaza WhatsApp) | Junior 2 | 1 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | bar: S8
BITÁCORA AUTOMÁTICA · NOVEDADES · REPORTES | bar: S1 to S26
É3 | Trigger bitácora automática desde cambios en folio | Senior | 1 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | bar: S9
É3 | Vista bitácora tiempo real + filtros + notas manuales | Junior 1 | 2 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | bar: S10
É3 | Exportar bitácora a PDF por turno | Junior 2 | 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | bar: S10
É4 | Vista novedades con campos pre-llenados | Junior 1 | 1 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | bar: S11
É4 | Selector catálogo nacional delitos | Junior 2 | 1 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | bar: S11
É4 | Generación reporte DOCX desde plantilla | Senior | 1 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | bar: S11
É4 | Envío automático SMTP a Fiscalía + acuse | Senior | 1 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | bar: S12
É4 | Alerta 4h antes del límite 24h Fiscalía | Junior 1 | 1 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | bar: S12
ÁREA DE ANÁLISIS — GUSTAVO | bar: S1 to S26
É5 | Views materializadas PostgreSQL (3 grupos) | Senior | 1 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | bar: S13
É5 | Dashboard análisis con 3 paneles + filtros | Junior 1 | 2 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | bar: S14
É5 | Exportación a XLSX con columnas definidas | Junior 2 | 1 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | bar: S14
É5 | Generación fichas PDF (foto + datos asegurado) | Junior 2 | 1 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | bar: S15
É5 | Storage de fotos (S3 compatible o local) | Senior | 1 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | bar: S14
É5 | Mapa interactivo Leaflet.js + capas por delito | Junior 1 | 1 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | bar: S15
É5 | Heatmap incidencia + filtros aplicados al mapa | Junior 1 | 1 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | bar: S16
É5 | Endpoint GeoJSON + índice espacial PostGIS | Senior | 1 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | bar: S15
DASHBOARD ESTADÍSTICO EN TIEMPO REAL | bar: S1 to S26
É11 | Dashboard operativo Supervisor (WebSocket + KPIs) | Senior | 2 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | bar: S18
É11 | Gráficas Chart.js (barras, línea, dona, heatmap) | Junior 1 | 2 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | bar: S18
É11 | Mapa en vivo posición unidades + folios activos | Junior 2 | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | bar: S18
É11 | Job cada 5 min evaluación reglas de alerta | Senior | 1 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | bar: S19
É11 | Centro de alertas + notificaciones toast | Junior 1 | 1 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | bar: S19
É11 | Configuración de umbrales por tipo/zona | Junior 2 | 1 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | bar: S19
MÓDULOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | bar: S1 to S26
É6 | Setup Gemini API + Ollama local (borrador novedades y job patrones) | Senior | 1 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | bar: S17
É6 | Busqueda y filtro del catalogo de delitos (autocomplete) | Senior | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | bar: S18
É6 | Gemini/Ollama — borrador reporte Novedades (revision humana obligatoria) | Junior 2 | 1 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | bar: S19
É6 | Job nocturno detección patrones + alertas | Senior | 1 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | bar: S20
É6 | Whisper STT — dictado de reporte de campo (microfono web app) | Junior 2 | 1 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | bar: S20
PANEL DE CONFIGURACIÓN + ADMIN | bar: S1 to S26
É8 | Panel config: turnos, zonas, unidades, correos | Junior 1 | 2 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | bar: S20 to S21
É8 | Cache configuración + log de cambios | Senior | 1 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | bar: S21
PRUEBAS · QA · AJUSTES CON USUARIOS | bar: S1 to S26
QA | Pruebas unitarias módulos críticos (folio, auth) | Senior | 2 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | bar: S22
QA | Pruebas de integración API + base de datos | Senior + Junior 1 | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | S22: S+J1
QA | Sesiones de prueba con operadores C4 reales | Todo el equipo | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | S22: S+J1+J2
QA | Corrección de bugs y ajustes de UX | Todo el equipo | 2 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | S24: S+J1+J2
DESPLIEGUE · CAPACITACIÓN · ENTREGA | bar: S1 to S26
Deploy | Configuración servidor producción + CI/CD | Senior | 1 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | bar: S24
Deploy | Migración datos existentes (Excel → PostgreSQL) | Senior | 1 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | bar: S24
Deploy | Capacitación a operadores por área | Todo el equipo | 1 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | S25: S+J1+J2
Deploy | Go-live + monitoreo primera semana | Senior | 1 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | bar: S25
Deploy | Ajustes post go-live + documentación final | Todo el equipo | 1 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | S26: S+J1+J2
PREVENCIÓN DEL DELITO — MEDIDAS DE PROTECCIÓN
É13 | Schema DB: oficios, casos, visitas_seguimiento | Senior | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | bar: S27
É13 | CRUD oficio entrante + apertura de caso (FC) | Junior 1 | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | bar: S27
É13 | Formulario reporte de visita de seguimiento | Junior 2 | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | bar: S27
É13 | Estadísticas Med. Protección (dashboard) | Junior 2 | 1 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | bar: S28
É14 | Schema DB: alertas_amber, reportes_amber, recordatorios | Senior | 1 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | bar: S28
É14 | Registro Alerta Ámbar (menor/mujer) desde Conectar | Junior 1 | 1 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | bar: S28
É14 | Módulo 3 reportes obligatorios 12h/24h/72h + links | Junior 2 | 1 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | bar: S29
É14 | Sistema recordatorios push (FCM / notif. app) | Senior | 1 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | bar: S29
QA | Pruebas módulo Medidas de Protección | Todo el equipo | 1 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | S30: S+J1+J2
Deploy | Deploy + capacitación personal Prevención del Delito | Todo el equipo | 1 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | S30: S+J1+J2

## Carga por Persona
DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE TRABAJO POR PERSONA
Fase 11
Fase 12 | É14 | Alertas Ámbar + 3 reportes + recordatorios push | ✓ Recordatorios | ✓ Registro | ✓ Reportes | 2 | MEDIA
30 semanas · ~700 hrs Senior · ~540 hrs Junior 1 · ~490 hrs Junior 2
Fase | Épica | Tarea principal | Senior | Junior 1 | Junior 2 | Semanas | Prioridad
Fase 1 | É8 Setup | Infraestructura base + Docker + Prisma | ✓ Lidera | ✓ UI base | — | 2 | CRÍTICA
Fase 2 | É7/É10 | Auth + Roles + Middleware seguridad | ✓ Lidera | ✓ Login UI | — | 3 | CRÍTICA
Fase 3 | É1/É2 | Folio único + 911 + Despacho | ✓ Arquitectura | ✓ Formulario 911 | ✓ Geocodif. | 4 | CRÍTICA
Fase 4 | É3/É4 | Bitácora + Novedades + Fiscalía | ✓ Triggers PG | ✓ Vista bitácora | ✓ Novedades UI | 4 | ALTA
Fase 5 | É5 | Análisis Gustavo + Fichas + Mapas | ✓ PostGIS API | ✓ Dashboard | ✓ Fichas PDF | 4 | ALTA
Fase 6 | É11 | Dashboard estadístico + Alertas | ✓ WebSocket | ✓ Chart.js | ✓ Alertas UI | 3 | ALTA
Fase 7 | É6 | IA: Ollama + Whisper + Gemini | ✓ Setup IA | — | ✓ Integración | 4 | MEDIA
Fase 8 | É8/É9 | Config admin + Menú dinámico | ✓ Cache config | ✓ Panel admin | — | 2 | MEDIA
Fase 9 |  | Pruebas + corrección bugs |  |  |  | 3 | ALTA
Fase 10 | Deploy | Despliegue + capacitación + go-live | ✓ CI/CD + infra | ✓ Capacitación | ✓ Documentación | 3 | CRÍTICA
TOTAL |  | 26 semanas · ~650 hrs Senior · ~500 hrs Junior 1 · ~450 hrs Junior 2 |  |  |  |  | 6 MESES

## Supuestos y Notas
SUPUESTOS Y NOTAS DEL CRONOGRAMA
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN
EQUIPO | 1 desarrollador Senior + 2 Junior
HORAS/DÍA | Promedio 5 hrs/día por persona (variable según disponibilidad)
DURACIÓN | 30 semanas (~7.5 meses) — incluye módulo Prevención del Delito
INICIO ESTIMADO | Primera semana de mayo 2025
ENTREGA MVP | Semana 16 (agosto 2025) — módulos críticos: auth, 911, folio único, novedades
ENTREGA FINAL | Semana 30 (noviembre 2025) — sistema completo + Prevención del Delito
STACK | Next.js · TypeScript · PostgreSQL + PostGIS · Drizzle ORM · NextAuth · Socket.io · Tailwind CSS · Leaflet · Docker Compose
NOTA ORM | Se usa Drizzle ORM (en lugar de Prisma) — tipado total en TypeScript, sin cliente generado, queries más directas. Misma compatibilidad con PostgreSQL + PostGIS.
IA INTEGRADA | SOLO 3 CASOS REALES: 1) Whisper STT (oficial dicta reporte en web app, revision manual) · 2) Gemini/Ollama (borrador Novedades, aprobacion humana) · 3) Job nocturno estadistico (patrones)
NOTA IA | La IA NO clasifica incidentes, NO sugiere ni rastrea unidades, NO toma decisiones. Es una web app (no app movil), sin GPS. Toda accion critica requiere validacion humana antes de ejecutarse.
METODOLOGÍA | Sprints de 2 semanas · revisión semanal de avances
RIESGOS | Integración con CAD federal puede requerir coordinación externa adicional
CONTINGENCIA | 2 semanas de buffer incluidas en Fase 9 (QA y ajustes)
PRIORIZACIÓN | Fases 1-4 son críticas para el MVP operativo (semanas 1-12)
HITOS CLAVE DEL PROYECTO
Semana 2 | ✓ Ambiente de desarrollo listo — todo el equipo puede arrancar
Semana 5 | ✓ Autenticación completa — login, roles, menú dinámico, seguridad
Semana 8 | ✓ Folio único funcionando — recepción 911 + despacho digital
Semana 12 | ✓ MVP operativo — bitácora + novedades + reporte Fiscalía automático
Semana 16 | ✓ Análisis Gustavo completo — fichas PDF + mapas PostGIS
Semana 19 | ✓ Dashboard tiempo real + alertas + IA clasificación
Semana 22 | ✓ QA completo + pruebas con operadores reales
Semana 24 | ✓ Capacitación a todo el personal del C4
Semana 26 | ✓ Go-live — sistema en producción
Semana 27 | ✓ Módulo Medidas de Protección — Escenario 1 (oficios) completo
Semana 28 | ✓ Módulo Medidas de Protección — Escenario 2 (Alertas Ámbar) completo
Semana 29 | ✓ Sistema de recordatorios push funcionando · pruebas con área
Semana 30 | ✓ Go-live completo — C4 + Prevención del Delito en producción